## Feuil1
| TD2 | TD3 | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6
Vérifier que le fichier texte en entrée soit correct (grille jouable, 81 chiffres etc) | bar: TD2
Préparer les structures nécessaires | bar: TD2
Transformer la ligne de chiffres en grilles | bar: TD3
Faire la fonction print | bar: TD3
Faire la fonction timeAlert | bar: TD3
Création des fonctions permettant de compter le nombre d’erreurs | bar: TD3 to TP1
Création des fonctions permettant de placer des valeurs aléatoires | bar: TP1 to TP2
Implémentation de l’algorithme stochastique | bar: TP3 to TP5
Transformation du tableau de chiffres en diverses représentations | bar: TP1
Benchmark pour tester une nouvelle représentation des données | bar: TP1 to TP2
Création des fonctions permettant de savoir si une grille est valide en lignes, en colonnes et en régions | bar: TP3
Implémentation du backtracking | bar: TP4 to TP5
Nettoyage, documentation et compte rendu | bar: TP5 to TP6
Robin
Samuel
Travail groupé